Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. №\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И**

**РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ**

**ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 – 2030 ГОДЫ**

**(далее – Программа)**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ** | - муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013 **–**2030 годы |
| **ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ**  **О РАЗРАБОТКЕ**  **ПРОГРАММЫ** | - протокол заседания коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 28.11.2012 № 8 |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК**  **ПРОГРАММЫ** | - орган местного самоуправления муниципального образования Самарской области – администрация муниципального района Челно-Вершинский |
| **УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ** | - юридические лица (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию), физические лица (по согласованию), МКУ "Управление сельского хозяйства муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" |
| **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ** | - основные цели Программы:  комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории муниципального района Челно-Вершинский;  увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства;  увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства;  достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Челно-Вершинский;  увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Челно-Вершинский;  воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;  повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Челно-Вершинский сельскохозяйственной продукции.  Основными задачами Программы являются:  повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Челно-Вершинский, обновление и модернизация основных фондов;  стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;  создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;  повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Челно-Вершинский;  развитие малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм, "Агростартап; «Агростартап-Регион»,  развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации. |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**  **ПРОГРАММЫ** | - 2013 – 2030 годы |
| ВАЖНЕЙШИЕ  ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ И  ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОГРАММЫ | - 2013-2030\* годы:  индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);  индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);  индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);  индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;  рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);  среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве;  производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:  зерновых и зернобобовых;  картофеля;  производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий;  рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве;  удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии;  удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;  удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;  внесение минеральных удобрений;  внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади;  сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;  производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;  вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;  доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости;  доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади);  производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);  производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП;  производство молока в хозяйствах всех категорий;  производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  поголовье коров в хозяйствах всех категорий;  маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  численность товарного поголовья КРС, за исключением племенных животных, специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):  тракторы;  зерноуборочные комбайны;  кормоуборочные комбайны;  энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади;  ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе  в том числе для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов;  ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;  количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки;  количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки;  объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения;  количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий;  вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредством участия в конкурсах на предоставление грантов (начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм) и создания новых рабочих мест грантополучателями на территории муниципального района;  количество новых членов, вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан. |
| **ОБЪЕМЫ И**  **ИСТОЧНИКИ**  **ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ**  **МЕРОПРИЯТИЙ** | - Объем финансовых ресурсов направленных на реализацию мероприятий Программы в 2013 – 2030 годах, составляет 164,356 млн. рублей, в том числе формируемых за счет стимулирующих субсидий, поступающих в местный бюджет из областного бюджета 121,518 млн. рублей, за счет субвенций, поступающих в местный бюджет из федерального бюджета 28,302 млн. рублей, из местного бюджета 14,536 млн.руб.  Финансирование мероприятий Программы в 2013-2030 годах носит прогнозный характер. |
| **ПОКАЗАТЕЛИ**  **СОЦИАЛЬНО –**  **ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**  **РЕАЛИЗАЦИИ**  **ПРОГРАММЫ** | - обеспечение устойчивого роста производства продукции сельского хозяйства;  создание благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной и потребительской кооперации;  повышение технологического уровня производства сельскохозяйственной продукции;  повышение инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства. |
| **СИСТЕМА**  **ОРГАНИЗАЦИИ**  **КОНТРОЛЯ**  **ЗА ХОДОМ**  **РЕАЛИЗАЦИИ**  **ПРОГРАММЫ** | - общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет орган местного самоуправления муниципального образования Самарской области – администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. |

\*- важнейшие целевые индикаторы и показатели программы в 2013-2030 годах могут изменяться ежегодно в соответствии с соглашением, заключенным между министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на текущий год

**1.Краткая характеристика района, проблемы, на решение которой направлена Программа**

Челно-Вершинский район образован в 1928 году. Район расположен на севере Самарской области, граничит с Республикой Татарстан, Шенталинским, Сергиевским, и Кошкинским районами. Общая площадь района 116,2 тыс. га. В 53 населенных пунктах района проживает 13616 человек, из них занято в сельскохозяйственном производстве 318 человек.

На территории муниципального района Челно-Вершинский производственно-хозяйственную деятельность осуществляют компания-инвестор – ООО «Компания «БИО-ТОН», 6 сельскохозяйственных организаций, 36 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 сельхозкооператива, 7338 личных подсобных хозяйств, ОАО «Челно-Вершинский элеватор», ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод».

В районе функционирует 11 общеобразовательных учреждений, 15 структурных подразделений, реализующих программы дошкольного образования и 1 филиал отделения дополнительного образования «Лидер, реализующий программы дополнительного образования. Создан и начал свою работу в Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в ГБОУ СОШ(ОЦ) с. Старое Эштебенькино в рамках реализации национального проекта «Образование», в котором создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. Это уже третий Центр, открытый на территории района. Также в рамках реализации НП «Образование» в ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины открылся детский мини-технопарк «Кванториум».

Медицинскую помощь населению оказывает центральная районная больница, 4 офиса врача общей практики и 16 ФАПов. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в с. Старое Эштебенькино введен в эксплуатацию модульный фельдшерско-акушерского пункт.

В сфере культуры в муниципальном районе функционируют 23 клубных учреждения, 21 библиотека, детский реабилитационный центр, музыкальная школа, историко-краеведческий музей, детская конно-спортивная школа «Кентавр», Дом молодежных организаций, Детская школа искусств.

Для занятия физической культурой и спортом в районе функционируют физкультурно-спортивный комплекс «Колос», стадион, 20 спортивных залов, 15 универсальных спортивных площадок, 12 плоскостных спортивных сооружений.

Ведущей отраслью экономики муниципального района Челно-Вершинский является сельскохозяйственное производство. Основным направлением развития районного агропромышленного комплекса в растениеводстве является возделывание зерновых, масличных культур, картофеля и кормовых культур. В животноводстве – производство молока и мяса.

Основная цель, которую мы ставим в этом секторе экономики – повышение конкурентоспособности сельхозпродукции, сохранение и возрождение земельных ресурсов, повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей. Характерной особенностью сельского хозяйства нашего района является участие в агробизнесе компании-инвестора – ООО «Компания «БИО-ТОН». В настоящее время организация ведет сельскохозяйственную деятельность на 41,2 тыс. гектарах сельскохозяйственных угодий, что составляет 57% от общего объема обрабатываемой пашни. Компания работает в отрасли растениеводства.

Сельскохозяйственные угодья в муниципальном районе Челно-Вершинский занимают 89,5 тыс. га, в том числе 73,4 тыс. га пашни. Площадь обрабатываемой пашни в районе составляет 70,5 тыс. га, это 96,0% от общей площади пашни района.

В рамках многоукладности важное место в агропромышленном комплексе муниципального района Челно-Вершинский принадлежит малым формам хозяйствования (крестьянским (фермерским) хозяйствам и ЛПХ), вносящим заметный вклад в увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции района и обеспечивающим занятость населения.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обрабатывается 20 тыс. гектаров пашни, что составляет 30,0% от общей посевной площади района, при этом ими производится 12,5% зерна, 19,5% молока, 6,0% мяса крупного рогатого скота.

ЛПХ производится 75 % молока, 96 % мяса, 88% картофеля, 100% овощей и яиц.

Под влиянием системных проблем общероссийского масштаба, обусловленных структурными изменениями экономики страны, в период с 1990 по 2007 год произошло серьёзное снижение ресурсного обеспечения сельскохозяйственной отрасли и сокращение производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе Челно-Вершинский.

Негативное воздействие на развитие отрасли оказали также последствия мирового финансового кризиса 2008 – 2009 годов и аномальных агроклиматических условий 2009 – 2010 годов.

Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446, областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 375, государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624,

программы развития сельскохозяйственного производства Челно-Вершинского района на 2008 - 2012 годы, программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно-Вершинский на 2013-2030 годы позволила стабилизировать производственный потенциал, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, создать необходимые условия для увеличения производства продукции сельского хозяйства и улучшить финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Челно-Вершинский.

За период 2008 – 2012 годы посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась с 38 тыс. га до 46,7 тыс. га, или на 23%.

В период 2012 – 2022 годы посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась с 46,7 тыс. га до 54,8 тыс. га, или на 17% за счет введения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

В 2020 году под посевами сельскохозяйственных культур составила 54,7 тыс. га, из них под зерновыми и зернобобовыми культурами - 32,8 тыс. га, масличными -12,2 тыс.га, кормовыми - 9,7 тыс.га. Валовой сбор зерна в 2012 году составляет 24,8 тыс. тонн, урожайность зерновых 12,2 ц/га. В 2019 году валовой сбор зерновых (в весе после доработки) по району составил 74,0 тыс. тонн, при средней урожайности 24,5 ц/га, что на 6,8 ц выше среднеобластного значения (17,7 ц/га), в 2020 году 99,5 тыс.тонн, средняя урожайность 30,6 ц/га, в 2021 году 46,6 тыс.тонн, средняя урожайность 16,0 ц/га.

Хозяйствами района ежегодно вносится более 4,5 тыс.тонн минеральных удобрений, удобренная площадь составила 30,6 тыс. га. На 1 га посевной площади внесено 33,5 кг в действующем веществе. Под урожай 2020 года посеяны озимые на площади 13,1 тыс. га. Осенняя обработка почвы проведена на площади 24,3 тыс. га.

Производство зерна было и остается приоритетным направлением развития АПК района. За счет увеличения посевных площадей и уровня урожайности всех зерновых культур, объем производства зерна на период 2013-2025 годы будет стабильно увеличиваться с 39,1 тыс. тонн до 66,0 тыс. тонн, за 2026-2030 годы до 72,5 тыс.тонн.

В последние годы широкое распространение в районе получили такие высокорентабельные культуры, как подсолнечник, соя, чечевица, лен-кудряш, горчица, рыжик.

В рамках реализации программы технического перевооружения (обновления машинно-тракторного парка) за период с 2008 по 2012 годы приобретено новой сельскохозяйственной техники на общую сумму 380 млн. рублей.

С 2013 по 2021 годы хозяйства района приобрели тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники на сумму 540 млн. рублей.

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади достигло 137 лошадиных сил.

Основные направления развития отрасли животноводства является молочное животноводство.

В 2013 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий района составило 6125 голов, в 2019 году 6887 голов, что выше уровня 2012 года на 762 головы, или на 11,2 % . Поголовье коров во всех категориях хозяйств составляет 3425 голов.

Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в 2012 году составило 2982,8 тонн, в 2019 году 4052,8 тонн.

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2013 году составило 14 595,6 тонн, в 2019 году 14957 тонн. Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях составила 4554 кг, в 2019 году 4515 кг. За 2021 год производства молока в хозяйствах всех категорий составило 15347 тонн, мяса 4637 тонн.

В 2022 году производство молока во всех категориях хозяйств планируется 15409 тонн, мяса 4854 тонны.

В соответствии с отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций за 2012 год получено 66,2 млн. рублей выручки, прибыль составила 7,1 млн. рублей при уровне рентабельности 10,9%.

Производство валовой продукции за 2019 год по району во всех категориях хозяйств составило 2666,7 млн. рублей, в 2020 году -3598,8 млн.рублей., в 2021 году 2896 млн.рублей.

В 2019 году получена выручка 56,4 млн.рублей, прибыль составила 1,7 млн.рублей, рентабельность 3,3%., в 2021 году выручка 88,4 млн.рублей, прибыль составила 11,2 млн.рублей, рентабельность 15,5 %.

В 2012 году среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях района составила 6414 рублей, в 2019 году 20645 рублей, в 2020 году 22579 рублей, в 2021 году 25284 рубля.

Государственная поддержка оказывает весомую поддержку сельчанам, имеющим серьезное намерение трудиться на земле, своим трудом выращивать продукцию полей и ферм. Фермерские хозяйства активно участвуют в конкурсах на получение грантов по программе « Начинающий фермер», «Агростартап», «Развитие семейной животноводческой фермы», Агростартап-Регион.

За период 2012-2019 год получили грант 28 КФХ на сумму 82,3 млн. рублей. В 2020-2021 году получили грант 4 КФХ и 1 ИП на сумму 19 млн.рублей.

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, остается нерешенным ряд проблем, сдерживающих развитие аграрного сектора муниципального района Челно-Вершинский:

- низкий удельный вес площадей, засеваемых семенами высоких репродукций;

- дефицит квалифицированных кадров массовых профессий и специалистов;

- низки темпы по сортосмене и сортообновлению;

- низкий уровень развития племенной и селекционной работы.

Существующие проблемы в сфере производства сельскохозяйственной продукции и социально-экономического развития сельских территорий обусловили необходимость разработки муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с социальными, финансово-экономическими и прочими рисками.

К основным рискам относятся:

- макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что муниципальный район Челно-Вершинский находится в зоне рискованного земледелия, - аномальные погодные условия оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

- финансово-экономические риски снижения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, обусловленные возможным сокращением государственной поддержки, что может повлечь за собой снижение темпов роста сельскохозяйственного производства, снижение объемов производства и инвестиционной привлекательности отрасли;

- риск усиления снижения инвестиционной привлекательности и рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, возможное их банкротство из-за низкой конкурентоспособности в условиях ужесточения конкуренции в связи с присоединением России к всемирной торговой организации.

В этой связи в рамках муниципальной программы планируется реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки агропромышленного комплекса муниципального района Челно-Вершинский, ориентированной на конечный результат и повышение эффективности аграрного сектора, повышения уровня и качества жизни жителей села.

Настоящая муниципальная программа соответствует приоритетным направлениям аграрной политики Российской Федерации, направлена на решение основных положений и задач доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441, государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624, Стратегии социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский Самарской области до 2030 года,

утвержденной Решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский от 25.10.2018 № 191 (с изменениями от 26.12.2018 №205, от 28.05.2020 №309).

**2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы**

Основными целями программы является:

комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории муниципального района Челно-Вершинский;

увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства;

увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства;

достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Челно-Вершинский;

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Челно-Вершинский;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Челно-Вершинский сельскохозяйственной продукции.

**Основными задачами Программы являются:**

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Челно-Вершинский, обновление и модернизация основных фондов;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Челно-Вершинский;

развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм, "Агростартап, «Агростартап-Регион», «Агротуризм»,

развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации.

Сроки реализации Программы: с 2013 по 2030 год.

**3.1. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора по годам | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023\* | 2024\* | 2025\* | 2026-2030\* |
| 1 | Сохранение размера посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами | тыс.га | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,6 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| 2 | Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 66,0 | 73,5 | 72,4 | 64,7 | 72,4 | 72,5 | 72,5 |
| 3 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 6,84 | 6,88 | 6,88 | 6,9 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 4 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг.д.в. | 33,5 | 35,0 | 40,8 | 41,2 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 5 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площад | % | 1,3 | 5,12 | 10,0 | 17,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 6 | Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.  тонн |  | 0,65 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Производство масличных культур в хозяйствах всех категорий | тыс.  тонн |  |  |  | 25,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 4052,8 | 4579,7 |  |  | 4052,8 | 4052,8 |  |
| 8 | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП | тонн |  |  | 170 | 192 |  |  |  |
| 9 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4485 | 4485 | 3829,6 | 4200 | 4485 | 4485 | 4485 |
| 10 | Численность товарного поголовья КРС, за исключением племенных животных, специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 530 | 450 | 290 | 141 | 530 | 530 | 530 |
| 11 | Маточное поголовье овец и коз, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 515 | 541 | 542 | 550 | 515 | 515 | 515 |
| 12 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 19 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | кормоуборочные комбайны | штук |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | единиц | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 14 | Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредством участия в конкурсах на предоставление грантов (создание и развитие хозяйств «Агростартап», «Агростартап-Регион», на развитие семейных ферм и Агропрогресс) | единиц |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. |  | 54 | 0 |  |  |  |  |
| 16 | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв.м |  | 54 | 72 | 126 |  |  |  |
| 17 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц |  | 15 | 1 |  |  |  |  |

\*- важнейшие целевые индикаторы программы в 2022-2030 годах носят прогнозный характер могут изменяться ежегодно в соответствии с соглашением, заключенным между министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на текущий год.

**4. Перечень программных мероприятий**

**4.1. Перечень программных мероприятий**

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок исполнения, годы | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | Показатель  (индикатор), характеризующий выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  \*\*\* | 2024  \*\*\* | 2025  \*\*\* | 2026 | | Всего по программе |  |
| 1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства в Самарской области (областной бюджет)\*\* | 2019-2025 | 6,140 | 4,221 | 4,201 | 4,011 | 4,401 | 3,826 |  |  | | 26,8 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  Поголовье коров в хозяйствах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах |
| 2 | Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья КРС в ЛПХ (областной бюджет)\*\* | 2023 |  |  |  |  | 2,485 | 7,524 |  |  | | 10,009 |  |
| 3 | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений\* | 2019-2030 | 0,067 | 0,283 | 0,390 |  | 0,390 | 0,390 | 0,324 | 0,324 | 2,168 | | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади |
|  | в том числе местный бюджет | 2019-2030 | 0,001 | 0,011 | 0,015 |  | 0,066 | 0,066 |  |  | | 0,159 |  |
|  | областной бюджет | 2019-2030 | 0,066 | 0,272 | 0,375 |  | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | | 2,009 |  |
| 4 | Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области для поддержки сельскохозяйственного производства\*\* | 2019-2030 | 4,025 | 4,263 | 4,192 | 4,269 | 4,630 | 4,766 |  |  | | 26,145 |  |
|  | в том числе местный бюджет | 2019-2030 | 0,909 | 1,118 | 0,985 | 0,850 | 0,667 | 0,600 |  |  | | 5,129 |  |
|  | областной бюджет | 2019-2030 | 3,116 | 3,145 | 3,207 | 3,419 | 3,963 | 4,166 |  |  | | 21,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 2022 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | | 0,1 |  |
|  | в том числе местный бюджет | 2022 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | |  |  |
|  | Итого |  | 10,232 | 8,767 | 8,783 | 8,380 | 11,906 | 16,507 | 0,324 | 0,324 | | 65,222 |  |

\*Поступают в местный бюджет в виде стимулирующих субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, с учётом выполнения показателей социально-экономического развития.

\*\*Поступают в местный бюджет в виде субвенций из областного бюджета в соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41 – ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержки сельскохозяйственного производства». \*\*\*Финансирование мероприятий программы в 2020-2030 годах носит прогнозный характер.

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Направления финансирования | Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (тыс. руб.)  2013-2030 | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- | 2027-2030 |
| 1 | Всего на реализацию Программы,  в т. ч. | 35,414 | 18,7 | 5,8 | 5,5 | 5,131 | 8,589 | 10,232 | 8,767 | 8,783 | 8,380 | 11,906 | 16,507 | 0,324 | 0,324 |  |
|  | -федеральный бюджет | 20,602 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 14,812 | 11,0 | 1,6 | 1,2 | 5,131 | 8,589 | 9,322 | 7,638 | 7,783 | 7,430 | 11,173 | 15,840 | 0,324 | 0,324 |  |
|  | -бюджет района |  |  | 4,2 | 4,3 |  |  | 0,910 | 1,129 | 1,0 | 0,95 | 0,733 | 0,667 |  |  |  |
| 1.1. | На реализацию мероприятий I этапа Программы, в т. ч. | 35,414 | 18,7 | 5,8 | 5,5 | 5,131 | 8,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет | 20,602 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет | 14.812 | 11,0 | 1,6 | 1,2 | 5,131 | 8,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджет района |  |  | 4,2 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | На реализацию мероприятий II этапа Программы, в т. ч. |  |  |  |  |  |  | 10,232 | 8,767 | 8,783 | 8,380 | 11,906 | 16,507 | 0,324 | 0,324 |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9,322 | 7,638 | 7,783 | 7,430 | 11,173 | 15,840 | 0,324 | 0,324 |  |
|  | -бюджет района |  |  |  |  |  |  | 0,910 | 1,129 | 1,0 | 0,95 | 0,733 | 0,667 |  |  |  |
| 1.3. | На реализацию мероприятий III этапа Программы, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | -бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общий объем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы составляет 164,356 млн. рублей, в том числе в 2013 году – 35,414 млн. рублей, в 2014 году – 18,7 млн. рублей, в 2015 году – 5,8 млн. рублей, в 2016 году – 5,5 млн. рублей, в 2017 году –5,131 млн. рублей, в 2018 году – 8,589 млн. рублей, в 2019 году – 10,232 млн. рублей, в 2020 году – 8,767 млн. рублей, в 2021 году- 8,783 млн.рублей, в 2022 году - 8,380 млн.рублей, в 2023 году - 11,960 млн.рублей, в 2024 году – 16,506 млн.рублей, в 2025 году -0,324 млн.рублей, в 2026- 0,324 млн.руб., 2027- 2030 год- 20 млн.рублей. в том числе:

- за счет стимулирующих субсидий, поступающих в местный бюджет из областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы составляет 121,518 млн. рублей, в том числе в 2013 году – 14,812 млн. рублей, в 2014 году – 11,0 млн. рублей, в 2015 году – 1,6 млн. рублей, в 2016 году – 1,2 млн. рублей, в 2017 году –5,131 млн. рублей, в 2018 году – 8,589 млн. рублей, в 2019 году – 9,322 млн. рублей, в 2020 году – 7,638 млн. рублей, в 2021 году -7,783 млн.рублей, в 2022 году -7,430 млн.рублей, в 2023 году -11,173 млн.рублей, в 2024 году -15,840 млн.рублей, в 2027-2030 год-20,0 млн.рублей.

- за счет субвенций, поступающих из местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы составляет 14,536 млн. рублей, в том числе 2015 году – 4,2 млн. рублей, в 2016 году –4,3 млн. рублей, в 2019году -0,910 млн.руб., в 2020 г. -1,129 млн.рублей, в 2021 году -1,0 млн.рублей, в 2022 году -0,950 млн.рублей, в 2023 году-0,733 млн.рублей, в 2024- 0,667 млн.руб, в 2025 году - 0,324 млн.руб., 2026-0,324 млн.руб.

- за счет стимулирующих субсидий, поступающих в местный бюджет из федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы составляет 28,302 млн. рублей, в том числе в 2013 году – 20,602 млн. рублей, в 2014 году – 7,7 млн. руб.

Финансирование мероприятий программы в 2013-2030 годах производится за счет субвенций, поступающих в местный бюджет из областного бюджета и носит прогнозный характер.

Мероприятия программы, указанные в пунктах 1,2,6 раздела 4 программы, финансируются в форме субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учётом выполнения показателей социально-экономического развития.

Мероприятия программы, указанные в пунктах 3-5 раздела 4 Программы, финансируются в виде субвенций местному бюджету муниципального района Челно-Вершинский из областного бюджета в соответствии с Законом Самаркой области от 03.04.2009 года № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производителя».

Расходные обязательства муниципальных образований в Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных программой проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

**6. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации программы основывается на принципах партнерства сельского населения, хозяйственных и общественных организаций, органов исполнительной власти Самарской области и администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с четким разграничением полномочий и ответственности всех участников реализации программы.

Основными условиями обеспечения реализации программы выступают:

- программно-целевое планирование развития агропромышленного комплекса, совершенствование и отработка механизмов применения индикативных моделей на основе системы показателей в планировании производственной деятельности агропромышленного комплекса, которые в максимальной степени отражают результаты управленческих воздействий на всех уровнях;

- согласованность действий всех субъектов, участвующих в реализации программных мероприятий, в своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально-технических ресурсов и расходных материалов;

- предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учётом выполнения показателей социально-экономического развития;

- привлечение финансовых ресурсов из внебюджетных источников.

МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» организует работу по реализации мероприятий программы, разрабатывает методические материалы для исполнителей программы, обеспечивает информационную и разъяснительную работу о целях и задачах программы, осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации программы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на рассмотрение.

**7. Оценка социально-экономической эффективности**

**реализации Программы**

Реализация поставленных программой задач обеспечит достижение намеченных целей, будет способствовать росту экономической эффективности сельского хозяйства муниципального района Челно-Вершинский.

За счет устойчивого роста объемов производства продукции сельского хозяйства индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах во всех категориях хозяйств составит:

в 2013 году – 101,4%;

в 2014 году – 101,3%;

в 2015 году – 101,2%;

в 2016 году – 101,1%;

в 2017 году – 101,3%;

в 2018 году – 101,5%;

в 2019 году – 100,5%;

в 2020 году – 101,6%.

в 2021 году- 101,7%

в 2022 году – 102,2%

в 2023 году- 102,6%

в 2024 году- 103,1%

в 2025 году- 103,2%

в 2026-2030 году- 105,0

В целом производство валовой продукции сельского хозяйства в 2025 году возрастет по отношению к уровню 2013 года на 11,3%.

Совершенствование механизма государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, наращивание производственного потенциала, внедрение ресурсосберегающих технологий создадут основу для обеспечения производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году во всех категориях хозяйств в следующих объемах:

в растениеводстве:

зерно – 72,5 тыс. тонн;

в животноводстве:

молоко ( в сельхозорганизациях и КФХ) – 4,5 тыс. тонн;

мясо всех видов (живой вес) – 4,0 тыс. тонн.

Внедрение научно обоснованных систем земледелия позволит приостановить процесс деградации сельскохозяйственных земель, повысить содержание почвенного гумуса, будет способствовать производству биологически чистой продукции в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области.

Осуществление программы позволит на новой основе возродить село, его производственную и социальную сферу, повысить уровень социального обеспечения и благосостояния сельского населения, престижность сельского уклада жизни, улучшить демографическую ситуацию на селе.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно - Вершинский Самарской области на 2013 – 2030 годы, приведенной в приложении 1 к программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия муниципального района Челно -Вершинский Самарской области на 2013 – 2030 годы

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013 – 2030 годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013 – 2030 годы (далее – программа) осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле

Тек

%

100

1





План

Тек

План

n

n

n=1

F

X

X

N

SUM

N

R

F

,

где N – общее число целевых индикаторов (показателей);

Х – текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

Тек

nn

План

n

nn

X – плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

План

n

nn

F – плановая сумма финансирования по программе;

Тек

F – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы (показатели), приведенные в [разделе 3](consultantplus://offline/ref=F496DED81B41F57C9C9C75F1E16A7D733AD7AD62B240C6192E11E944E9F0C52B6D5AFA2791ADFAFD9E3B5CO5oEH) Программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.