#####  **АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.11.2013 г. № 960

Об утверждении муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

 В целях повышения уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышения инвестиционной привлекательности сельских территорий, администрация муниципального района Челно-Вершинский

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» ( далее – Программа ).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник».

 Глава района В.А.Князькин

Захарова Т.В.

Утверждена

постановлением администрации

муниципального района Челно-Вершинский

от 07.11.2013 г. № 960

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской области**

**на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий**

**муниципального района Челно-Вершинский Самарской области**

**на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| Основание для разработки | * распоряжения Правительства Российской Федерации от

30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  |
| Разработчик Программы | - отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района Челно-Вершинский |
| Цели и задачи Программы |  Основные цели Программы:* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях муниципального района Челно-Вершинский;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских

территориях муниципального района Челно-Вершинский за счет реализации инфра- структурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях муниципального района Челно-Вершинский;* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях муниципального района Челно-Вершинский, в решении вопросов местного значения;
* формирование в Самарской области позитивного отношения к развитию сельских территорий муниципального района Челно-Вершинский.

 Основными задачами Программы являются:* удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях муниципального района , в том числе молодых семей и молодых специалистов;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального района Челно-Вершинский;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального района с помощью грантовой поддержки;
* проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии муниципального района Челно-Вершинский.
 |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 1968 кв. м жилья для сельских граждан,  проживающих в муниципальном районе Челно-Вершинский, в том числе 1002 кв.м для молодых семей и молодых специалистов;- сокращение числа сельских семей района, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 8,9 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 52,5 %;б) сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на сельских территориях района в аварийном состоянии, на 6 %;* ввод в действие 8 фельдшерско-акушерских пунктов;

сокращение числа ФАПов, находящихся на сельских территориях района в аварийном состоянии, на 43%);* 8 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 12544 кв.м;
* увеличение численности сельского населения района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 240 человек;
* сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях района в аварийном состоянии, на 100%).

в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:* 13,16 км распределительных газовых сетей;
* увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 88,2% до 88,9 %;
* 44,3 км локальных водопроводов;
* увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 55,3% до 72,8 %;

г) 1 реализованный проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях района;д) 481 рабочих мест, созданных на сельских территориях района в результате реализации Программы  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годыI этап – 2014-2017 годы;II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 460,80 млн. рублей, в том числе:- средства федерального бюджета – 134,42 млн.рублей;- средства бюджета области – 291,74 млн. рублей;- средства бюджета района – 1,16 млн. рублей;- средства внебюджетных источников – 33,48 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 39 сельских семей, в том числе 21 молодых семей и молодых специалистов;б) Удовлетворение потребностей организаций АПК района в молодых специалистах на 80 % и социальной сферы - на 87,3 %;в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения района на 105,3 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 104,5 %; |

**Характеристика проблемы**

* 1. ***Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района***

На сельской территории муниципального района Челно-Вершинский (далее - Муниципальный район) располагается 11сельских поселений.

 Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 1162,35 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 89300 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

 Таблица 1

**Характеристика землепользования на территории**

**Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 1162,35 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 138,95 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 2,25 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 6305 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 724 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения - всего | га | 94713 |  |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 75359 |  |
| % | 79,6 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 11 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 58141 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. |  |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 22 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 13283 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. |  |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 7140 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 2084 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га |  |  |

***1.2. Сельское население Муниципального района***

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 16274 человек, в том числе трудоспособного населения 9324 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

* сельскохозяйственное производство - 240 человек (4,2 %);
* организации бюджетной сферы - 1975 человек ( 34,2 %);
* организации несельскохозяйственной сферы - 686 человек ( 11,9 %);
* личное подсобное хозяйство - 2866 человек ( 49,7 %);
* не обеспечено работой - 249 человек ( 2,5 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 355 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 82 человека.

 Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 14037,1 рублей на человека.

 Таблица 2

**Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения**

 **Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальный район** | **Численность сельского населения Муниципального района (чел.)** | **Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.)** |
| **Всего** | **В т.ч. по возрастным группам** | **Наличие трудоспособного сельского населения - всего** | **Занято на территории Муниципального района** | **Работает за пределами территории Муниииципального района** | **Не обеспечено работой** | **Уровень безработицы (%)** | **Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)** |
| **До 7 лет** | **7-18 лет** | **18-35 лет** | **35-60 лет** | **Свыше 60 лет** | **Всего** | **В том числе** | **Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%)** |
| **В сельскохозяйственном производстве** | **В организациях** **бюджетной сферы** | **В прочих организациях**  | **В личном подсобном хозяйстве** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
|  |  | 16274 | 1154 | 1907 | 3121 | 6559 | 3533 | 9324 | 5767 | 240 | 1975 | 686 | 2866 | 61,9 |  | 249 | 2,5 | 14037,1 |

 **1.3. *Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района***

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 11 сельскохозяйственных организаций, 22 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7140 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса муниципального района Челно-Вершинский**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных****мероприятий** | **Характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | **Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** |
| **Организационно-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства** |
| **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)****(млн. руб.)** | **В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы** |
|
| **физ. ед.** | **млн. руб****выручка-всего** |
| **Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)** | **Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы****(млн. руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Девлезеркино** | СПК (колхоз) «Родник» | Растениеводствозерно | 808 | 4,5 |  |  |  |  |
|  | ООО СХП «Родник» | Животноводствомолоко | 182 | 2,4 |  |  |  |  |
|  | ИП Башкиров Л.Н. – глава К(Ф)Х | Растениеводствозерно | 53 | 0,3 |  |  |  |  |
|  | ИП Купцов Н.Г. – глава К(Ф)Х | Растениеводствозерно | 660 | 1,1 |  |  |  |  |
|  | **Каменный Брод** | ООО СХП «Черемшанское» | Растениеводствозерно | 658 | 3,1 |  |  |  |  |
|  | Животноводствомолоко | 217 |  |  |  |  |
|  | ООО « А.К. «Вершины» | Животноводство |  |  | Строительство молочно-товарной фермы на 1200 фуражных коров со шлейфом | 650 | Муниципальная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия м.р.Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2020 годы |  |
|  | **Каменный Брод** | ИП Лысов П.М. – глава К(Ф)Х | Животноводствомолоко | 21 | 0,2 |  |  |  |  |
|  | ИП Николаева Н.В.– глава К(Ф)Х | Животноводствомолоко | 413 | 1,3 |  |  |  |  |
|  | **Краснояриха** | ИП Макаров В.В.– глава К(Ф)Х | Растениеводствозерно | 2405 | 7,5 |  |  |  |  |
|  | ИП Иванов А.А.– глава К(Ф)Х | Животноводствомолоко | 955 | 10,8 |  |  |  |  |
|  | мясо | 17,6 |  |  |  |  |
|  | ИП Сайфулина Х.И.– глава К(Ф)Х | Растениеводствозерно | 553 | 0,6 |  |  |  |  |
|  | **Сиделькино** | ИП Анисифоров Н.А– глава К(Ф)Х | Растениеводствозерно | 327 | 1,6 |  |  |  |  |
|  | ИП Савельев П.Н.– глава К(Ф)Х | Растениеводствозерно | 75 | 0,2 |  |  |  |  |
|  | ИП Шувалов В.В.– глава К(Ф)Х | Растениеводствозерно | 891 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | ИП Иванов К.Г.– глава К(Ф)Х | Растениеводствозерно | 160 | 1,0 |  |  |  |  |
|  | ИП Фролова А.Н.– глава К(Ф)Х | Животноводствомолоко | 59 | 0,6 |  |  |  |  |
|  | **Токмакла** | СПК имени Давыдова | Растениеводствозерно | 195,2 |  |  |  |  |  |
|  | Животноводствомолоко | 369 | 6,0 |  |  |  |  |
|  | **Чув.Урметьево** | СПК (колхоз) «Победа» | Растениеводствозерно | 1586 |  |  |  |  |  |
|  | Животноводствомолоко | 226 | 7,6 |  |  |  |  |
|  | ООО «Северное» | Растениеводствозерно | 1221 |  |  |  |  |  |
|  | Животноводствомолоко | 369 | 4,4 |  |  |  |  |
|  | **Эштебенькино** | ООО Агрофирма «Эштебенькино» | Растениеводствозерно | 291 | 12,0 |  |  |  |  |
|  | Картофель | 858 |  |  |  |  |
|  | ИП Чадаев Н.Н.– глава К(Ф)Х | Растениеводствозерно | 1593 |  |  |  |  |  |
|  | Животноводствомолоко | 72 | 5,3 | Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства путем осуществления капитального строительства животноводческих помещений на 100 коров дойного стада  | 16,8 | Муниципальная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия м.р.Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2020 годы |  |
|  | **Челно-Вершины** | ООО «Челно-Вершинское» | Растениеводствозерно | 830 | 2,9 |  |  |  |  |
|  | ООО «Урожай» | Растениеводствозерно | 2436 |  |  |  |  |  |
|  | Сахарная свекла | 6180 | 15,7 |  |  |  |  |
|  | ИП Носов А.М. – глава К(Ф)Х | Растениеводство картофель | 42 | 1,2 |  |  |  |  |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях муниципального района Челно-Вершинский***

***.***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 483,9 тыс. кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома – 187,7 тыс.кв.м ( 38,8 %);
* индивидуальные жилые дома. – 296,2 тыс.кв.м ( 61,2 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 29,5 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий сельских 566 семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 294 сельских семьи), в том числе 36 сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 0 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 4,6% (22,2 тыс. кв.м).

Таблица 4

**Характеристика жилищного фонда сельских поселений Муниципального района на 01. 01. 2013 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | **Обеспеченность коммунальными****услугами (домов/человек)** |
| **Кол-во домов** **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общ. площадь (тыс.кв.м)** | **Кол-во** **жителей (чел.)** | **Уровень** **Обеспеченности** **жильем (кв.м/чел.)** | **Центральный****водопровод** | **Сетевой газ** |
|
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | **домов (квартир)** | **человек** | **Домов (квартир)** | **человек** |
| **Площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | **Челно-Вершины** |  |  |  |  |  | 6338 | 29,05 | 2114 | 4407 | 2772 | 5779 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд |  | 1190 | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 1850 |  | 131,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Девлезеркино** |  |  |  |  |  | 994 | 31,4 | 213 | 435 | 425 | 994 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 487 |  | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Красный Строитель** |  |  |  |  |  | 1471 | 39,6 | 410 | 960 | 447 | 1047 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд |  | 204 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 424 |  | 48,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Каменный Брод** |  |  |  |  |  | 1060 | 28,02 | 408 | 974 | 415 | 991 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 444 |  | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Краснояриха** |  |  |  |  |  | 1236 | 36,49 | 150 | 372 | 465 | 1152 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 499 |  | 45,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Новое Аделяково** |  |  |  |  |  | 773 | 21,73 | 240 | 721 | 230 | 692 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 257 |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Озерки** |  |  |  |  |  | 1081 | 22,39 | 209 | 527 | 335 | 844 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 429 |  | 24,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сиделькино** |  |  |  |  |  | 953 | 27,18 | 0 | 0 | 399 | 712 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 534 |  | 25,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Токмакла** |  |  |  |  |  | 556 | 34,89 | 137 | 331 | 200 | 483 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 230 |  | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Чувашское Урметьево** |  |  |  |  |  | 519 | 25,43 | 115 | 239 | 247 | 512 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 250 |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Эштебенькино** |  |  |  |  |  | 1293 | 27,84 | 71 | 166 | 545 | 1277 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 552 |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Муниципальному району**  | **7350** | **483,9** | **22.2** | **4,6** | **16274** | **29,5** | **4067** | **9132** | **6480** | **14347** |

Таблица 5

**Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы**

**в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения**  | **Общеобразовательные школы** | **Детские дошкольные учреждения** | **ФАПы и офисы врача общей практики** | **Культурно-досуговые учреждения** | **Плоскостные спортивные сооружения** |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности (мест на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  | **Наличие (ед.)** | **Уровень обеспеченности****(на 100 жителей)** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности****(на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв.м** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности****(на 100 жителей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
|  | Челно-Вершины | 1 | 886 | Ветх | 13,9 | 4 | 435 |  | 6,9 |  |  |  | 1 | 380 |  | 6,0 | 4 | 648 | Уд. | 0,063 |
|  | Девлезеркино | 2 | 553 | уд | 55,6 | 1 | 40 |  | 4,0 | 1 | 0,1 |  | 2 | 580 |  | 58,4 | 3 | 924 | Уд. | 0,30 |
|  | Красный Строитель | 1 | 86 | уд | 5,8 | 1 | 120 |  | 8,2 | 2 | 0,13 |  | 2 | 450 | Авар. | 30,6 | 3 | 924 | Уд. | 0,20 |
|  | Каменный Брод | 1 | 378 | уд | 35,7 | 1 | 110 |  | 10,4 | 2 | 0,19 |  | 3 | 133 | Ветх. | 12,5 | 4 | 1086 | Уд. | 0,38 |
|  | Краснояриха | 3 | 118 | уд | 9,5 | 2 | 140 |  | 18,3 | 3 | 0,24 |  | 3 | 366 |  | 29,6 | 3 | 924 | Уд. | 0,24 |
|  | Новое Аделяково | 1 | 212 | уд | 27,4 | 1 | 50 |  | 6,0 | 1 | 0,13 |  | 1 | 81 | Ветх. | 10,5 | 2 | 762 | Уд. | 0,26 |
|  | Озерки | 2 | 243 | уд | 22,5 | 2 | 140 |  | 12,9 | 2 | 0,19 |  | 3 | 355 |  | 32,8 | 2 | 762 | Уд. | 0,19 |
|  | Сиделькино | 2 | 524 | уд | 54,9 | 1 | 90 |  | 9,4 | 3 | 0.31 |  | 2 | 300 | Ветх. | 31,5 | 2 | 762 | Уд. | 0,21 |
|  | Токмакла | 1 | 166 | уд | 29,9 | 1 | 50 |  | 8,9 | 1 | 0,18 |  | 1 | 100 |  | 18,0 | 2 | 762 | Уд. | 0,36 |
|  | Чувашское Урметьево | 1 | 327 | уд | 63,0 | 1 | 90 |  | 17,3 | 1 | 0,19 |  | 1 | 170 |  | 32,8 | 3 | 924 | Уд. | 0,58 |
|  | Эштебенькино | 3 | 121 | уд |  | 2 | 115 |  | 8,9 | 3 | 0,23 |  | 3 | 456 | Ветх. | 35,3 | 6 | 1410 | Уд. | 0,46 |
|  | **Итого по муниципальному району** | 18 | 4464 |  | 27,4 | 17 | 1475 |  | 9,06 | 19 | 0,19 |  | 23 | 3371 |  | 20,7 | 34 | 11898 |  | 73,1 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 55,3%, сетевым газоснабжением – 88,2%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

* 18 общеобразовательных школ на 4464 ученических мест;
* 17 детских садов на 1475 мест;
* 15 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 офиса врача общей практики;
* 23 учреждения культурно-досугового типа на 3371 мест;
* 34 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 11898 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в Муниципальном районе на 01.01. 2013 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными****услугами**  |
| **отопление** | **водопровод** | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **СП Челно-Вершины** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с.Челно-Вершины  | + | - | + | - | - | + |
|  | 2. д/с «Ромашка» | + | - | + | - | - | + |
|  | 3.д/с «Солнышко» | + | - | + | - | - | + |
|  | 4.д/с «Зорька» | - | + | + | - | - | + |
|  | 5.д/с «Колобок» | + | - | + | - | - | + |
|  | 6.»Лидер» | - | + | - | - | - | - |
|  | 7. Музыкальная школа | + | - | + | - | - | + |
|  | 8. ЦРБ | + | - | + | - | - | + |
|  | 9.РДК | + | - | + | - | - | + |
|  | 10.Библиотека | - | + | + | - | - | + |
|  | **СП Девлезеркино** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГБОУ СОШ с.Девлезеркино | - | + | + | - | - | + |
|  | 2.М-Девлезеркинская начальная школа  | - | + | - | - | - | - |
|  | 3. д/с «Теремок» | - | + | + | - | - | + |
|  | 4.ОВОП с.Девлезеркино | - | + | + | - | - | + |
|  | 5.СДК, библиотека,ФАП с.М-Девлезеркино | - | + | - | - | - | - |
|  | 6.СДК,библиотека с.Девлезеркино | - | + | + | - | - | - |
|  | **СП Чувашское Урметьево** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГБОУ СОШ с.Чув.Урметьево | - | + | + | - | - | + |
|  | 2.д/с «Ромашка» | - | + | + | - | - | + |
|  | 3.ФАП с.Чув.Урметьево | - | + | + | - | - | + |
|  | 4.СДК, библиотека | - | + | + | - | - | - |
|  | **СП Новое Аделяково** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГБОУ СОШ с.Н-Аделяково | - | + | + | - | - | + |
|  | 2.д/с «Яблонька» | - | + | + | - | - | + |
|  | 3.ФАП | - | + | + | - | - | + |
|  | 4.СДК, библиотека | - | + | + | - | - | - |
|  | **СП Сиделькино** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГБОУ СОШ с.Сиделькино | - | + | - | + | - | - |
|  | 2.Ст.Аделяковская начальная школа | - | + | - | + | - | - |
|  | 3.д/с «Солнышко» | - | + | - | + | - | + |
|  | 4.ФАП с.Сиделькино | - | + | - | + | - | - |
|  | 5.СДК, библиотека, ФАП с.Ст.Аделяково | - | + | + | - | - | + |
|  | 6.СДК, библиотека с.Сиделькино | - | + | - | - | - | - |
|  | **СП Эштебенькино** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГБОУ СОШ с.Ст.Эштебенькино | - | + | + | - | - | - |
|  | 2.Чув.Эштебенькинская начальная школа-детсад | - | + | - | + | - | + |
|  | 3.ГБОУ ООШ с.Н-Эштебенькино | - | + | - | + | - | - |
|  | 4.д/с «Колобок» с.Ст.Эштебенькино | - | + | + | - | - | + |
|  | 5.ФАП с.Чув.Эштебенькино | - | + | - | - | - | - |
|  | 6.ФАП с.Н-Эштебенькино | - | + | - | - | - | - |
|  | 7. ФАП с.Ст.Эштебенькино | - | + | + | - | - | + |
|  | 8.СДК,библиотека с.Ст.Эштебенькино | - | + | + | - | - | - |
|  | 9.СДК, библиотека с.Чув.Эштебенькино | - | + | - | - | - | - |
|  | 10.СДК, библиотека с.Н-Эштебенькино | - | + | - | - | - | - |
|  | **СП Каменный Брод** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГБОУ СОШ с.Кам.Брод | - | + | + | - | - | + |
|  | 2.д/с «Ласточка» с.Кам.Брод | - | + | + | - | - | + |
|  | 3.ОВОП с.Кам.Брод | - | + | + | - | - | + |
|  | 4.ФАП с.Новая Таяба | - | + | - | - | - | - |
|  | 5.ФАП,клуб,библиотека с.Красная Багана | - | + | + | - | - | + |
|  | 6.СДК,библиотека с.Кам.Брод | - | + | + | - | - | - |
|  | 7.СДК, библиотека с.Н-Таяба | - | + | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СП Озерки** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГБОУ СОШ с.Чистовка | - | + | + | - | - | + |
|  | 2.ГБОУ СОШ с.Озерки | - | + | + | - | - | + |
|  | 3.д/с «Колосок» | - | + | + | - | - | + |
|  | 4.д/с «Аленушка» | - | + | + | - | - | + |
|  | 5.ОВОП с.Озерки | - | + | + | - | - | + |
|  | 6.ФАП с.Чистовка | - | + | + | - | - | + |
|  | 7.ФАП с.Кротовка | - | + | - | - | - | - |
|  | 8.СК с.Кротовка | - | + | - | - | - | - |
|  | 9.СДК, библиотека с.Чистовка | - | + | + | - | - | - |
|  | 10.СДК, библиотека с.Озерки | - | + | + | - | - | - |
|  | **СП Краснояриха** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГБОУ ООШ с.Сов.Иглайкино | - | + | - | + | - | - |
|  | 2.ГБОУ ООШ с.Краснояриха | - | + | + | - | - | - |
|  | 3.ГБОУ СОШ с.Шламка | - | + | + | - | - | - |
|  | 4. д/с «Рябинка» в с.Краснояриха | - | + | + | - | - | + |
|  | 5.д/с «Ягодка» в с.Шламка» | - | + | + | - | - | + |
|  | 6.ФАП с.Шламка | - | + | + | - | - | + |
|  | 7.ФАП с.Краснояриха | - | + | + | - | - | + |
|  | 8.СДК, библиотека,ФАП с.Сов.Нурлат | - | + | - | - | - | - |
|  | 9.СДК, библиотека | - | + | + | - | - | - |
|  | 10.СДК,библиотека с.Шламка | - | + | - | - | - | - |
|  | **СП Токмакла** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГБОУ ООШ с.Токмакла | - | + | + | - | - | + |
|  | 2.д/с «Колосок» | - | + | + | - | - | + |
|  | 3.ФАП | - | + | + | - | - | + |
|  | 4.СДК, библиотека | - | + | + | - | - | - |
|  | **СП Красный Строитель** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.ГБОУ СОШ п.Красный Строитель | - | + | + | - | - | + |
|  | 2.д/с «Колосок» в п.Кр.Строитель | - | + | + | - | - | + |
|  | 3.ОВОП п.Кр.Строитель | - | + | + | - | - | + |
|  | 4.Клуб, библиотека,ФАП с.Зубовка | - | + | - | - | - | - |
|  | 5.ФАП с.Красная Горка | - | + | - | - | - | - |
|  | 6.СДК, библиотека п.Кр.Строитель | - | + | - | - | - | - |

***1.5. Газоснабжение***

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 33 из 53 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 88,2 % жилищного фонда сельских поселений муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений муниципального района: п.Безводовка, п.Редкая Береза, п.Новый Нурлат, п.Ибряйкино.

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 22 водозабора, 164,3 км напорных водоводов и поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района 67,4%.

На текущий момент более 60% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 55,3 % площади жилищного фонда в сельских поселениях муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 31% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 13,7% сельского населения муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 44,3 км в сельских поселениях: Сиделькино, Эштебенькино, Краснояриха.

***1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в сельских поселениях Челно-Вершины и Красный Строитель муниципального района. Теплоснабжение объектов соцкультбыта осуществляется от автономных источников на газовом топливе. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 59%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельском поселении Челно-Вершины.

Централизованный сбор и вывоз бытовых отходов организован в сельском поселении Челно-Вершины.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

 Таблица 7

**Характеристика действующей системы газоснабжения**

**в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский по состоянию на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений муниципального района** | **Межпоселковые** **газопроводы (км)** | **Распределительные газопроводы (км)** | **Кол-во домов (квартир), подключенных** **к сетевому газоснабжению** | **Кол-во объектов социальной сферы, подключенных** **к сетевому газоснабжению** |
| **Кол-во** | **Год** **ввода** | **Износ****(%)** | **Кол-во** | **Год** **ввода** | **Износ****(%)** | **Кол-во** **(ед)** | **% к общему наличию** | **Кол-во** **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Девлезеркино |  |  |  | 49,5 | 1996 |  | 425 | 87,3 | 6 | 100 |
| 2 | Красный Строитель |  |  |  | 29,8 | 1998 |  | 447 | 71,2 | 4 | 66,7 |
| 3 | Каменный Брод |  |  |  | 34,7 | 1994 |  | 415 | 93,5 | 6 | 85,7 |
| 4 | Краснояриха |  |  |  | 65,5 | 1997 |  | 465 | 93,2 | 10 | 100 |
| 5 | Новое Аделяково |  |  |  | 18,6 | 1998 |  | 230 | 89,4 | 2 | 50 |
| 6 | Озерки |  |  |  | 28,2 | 1994 |  | 335 | 78,1 | 8 | 80 |
| 7 | Сиделькино |  |  |  | 53,5 | 1999 |  | 399 | 74,7 | 6 | 100 |
| 8 | Токмакла |  |  |  | 24,6 | 2000 |  | 200 | 86,9 | 4 | 100 |
| 9 | Челно-Вершины |  |  |  | 114,5 | 1992 |  | 2772 | 91,1 | 10 | 100 |
| 10 | Чувашское Урметьево |  |  |  | 28,0 | 1998 |  | 247 | 98,8 | 4 | 100 |
| 11 | Эштебенькино |  |  |  | 63,6 | 2001 |  | 545 | 97,8 | 10 | 100 |
|  | **Итого по Муниципальному району** |  |  |  | **510,4** |  |  | **6480** | **88,2** | **70** | **90,9** |

Таблица 8

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях муниципального района на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений муниципального района** | **Насосные станции (ед.)** | **Артезианские скважины (ед.)** | **Напорный водовод****(км)** | **Водонапорные башни (ед.)** | **Водопроводы****(км)** | **Уличные колонки****(ед.)** | **Получают воду от центрального водопровода** |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
|  | Девлезеркино |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  | 435 | 43,8 |
|  | Красный Строитель |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,1 |  |  |  |  |  | 960 | 65,3 |
|  | Каменный Брод |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  | 974 | 39,2 |
|  | Краснояриха |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,96 |  |  |  |  |  | 372 | 30,1 |
|  | Новое Аделяково |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 721 | 93,3 |
|  | Озерки |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 527 | 48,8 |
|  | Сиделькино |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Токмакла |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 331 | 59,5 |
|  | Челно-Вершины |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  | 4407 | 69,5 |
|  | Чувашское Урметьево |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  | 239 | 46,1 |
|  | Эштебенькино |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 166 | 12,8 |
|  | **Итого по Муниципальному району** |  |  |  | **40** |  |  |  |  |  |  |  |  | **164,36** |  |  |  |  |  | **9132** | **56,1** |

**Основные цели и задачи Программы**

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
* формирование в Самарской области позитивного отношения к развитию сельских территорий муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

* удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений муниципального района;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального района с помощью грантовой поддержки;
* проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

 Таблица 9

**Целевые индикаторы и показатели Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. измер.** | **2013 (базовый)** | **Прогноз по годам реализации Программы** | **Отношение 2020 г. к 2013 г.** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Демографические показатели в муниципальном районе** |  |
| 1.1 | Численность сельского населения  | тыс. чел. | 16,2 | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 95,1 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 92,4 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 105,3 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 19,8 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 104,5 |
| **2** | **Создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном районе** |
| ***2.1*** | ***Улучшение жилищных условий в сельских поселениях муниципального района*** |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 563 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 99,5 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов  | ед. | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90,9 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,87 | 0,2 | 0,32 | 0,38 | 0,37 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 26,4 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,09 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 144,4 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 55,6 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150,0 |
| ***2.2*** | ***Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях муниципального района*** |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях  | чел. | 1664 | 1646 | 1622 | 1607 | 1589 | 1573 | 1560 | 1564 | 94 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях  | чел. | 1664 | 1646 | 1622 | 1607 | 1589 | 1573 | 1560 | 1564 | 94 |
| 2.2.3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 166 | 165 | 162 | 161 | 159 | 157 | 156 | 156 | 94 |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений  | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***2.3*** | ***Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях муниципального района*** |
| 1002.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях  | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях  | ед. | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях  | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ***2.4*** | ***Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях муниципального района*** |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях  | ед. | 34 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 123,5 |
| тыс.кв.м | 11,9 | 11,9 | 15,1 | 16,7 | 18,3 | 19,9 | 21,5 | 24,7 | 207,6 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 20,0 |
| тыс.кв.м | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 1,5 | 42,9 |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях  | ед. | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| тыс.кв.м | - | - | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 0 |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | тыс.чел. | 4,60 | - | 4,66 | 4,69 | 4,72 | 4,75 | 4,78 | 4,84 | 105,2 |
| ***2.5*** | ***Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений муниципального района*** |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях  | ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 |
| мест | 3371 | 3371 | 3371 | 3371 | 3371 | 3371 | 3371 | 3371 | 100 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 0 |
| мест | 907 | 857 | 741 | 341 | 260 | 180 | 80 | - | 0 |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях  | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа  | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ***2.6*** | ***Газоснабжение сельских поселений муниципального района*** |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях  | км | - | - | 2,86 | 3,0 | 1,5 | 3,4 | 2,4 | - | 0 |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 88,2 | 88,2 | 88,4 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 |  | 100,8 |
| ***2.7*** | ***Водоснабжение в сельских поселениях муниципального района*** |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 164,3 | 164,3 | 175,2 | 180,2 | 186,1 | 196,0 | 202,2 | 208,6 | 127,0 |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 67,4 | 67,4 | 67,6 | 67,8 | 67,9 | 70,0 | 70,1 | 70,2 | 104,2 |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку** |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства |  ед. | 1 |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки |  тыс.  кв.м | 68,9 |  |
| **4** | **Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района** |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **5** | **Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий муниципального района** |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **6** | **Создание рабочих мест в сельских поселениях муниципального района** |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 76 | 49 | 52 | 62 | 65 | 82 | 84 | 87 | 114,5 |

**Мероприятия Программы**

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

**Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего,** **в том числе:** | **чел.** | **355** | **21** | **34** | **46** | **52** | **60** | **71** | **71** |
| 1.1 | ИП Купцов Н.Г. – глава К(Ф)Х |  | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | ИП Николаева Н.В. – глава К(Ф)Х |  | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | ООО СХП «Черемшанское» |  | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.4 | ИП Иванов А.А. – глава К(Ф)Х |  | 16 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.5 | СПК им.Давыдова |  | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.6 | СПК (колхоз) «Победа» |  | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1.7 | ООО Агрофирма «Эштебенькино» |  | 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1.8 | ИП Чадаев Н.Н. – глава К(Ф)Х |  | 32 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 1.9 | ООО «А.К.»Вершины» |  | 192 | 7 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| **2.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,****в том числе:** | **чел.** | **60** | **9** | **10** | **10** | **7** | **10** | **4** | **10** |
| 2.1 | ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины |  | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2.2 | ГБОУ СОШ с. Девлезеркино |  | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2.3 | ГБОУ СОШ с.Сиделькино |  | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 2.4 | ГБОУ СОШ с.Каменный Брод |  | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2.5 | ГБОУ СОШ с. Чувашское Урметьево |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | ГБОУ СОШ с.Шламка |  | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 2.7 | ГБОУ СОШ с. Озерки |  | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2.8 | ГБОУ СОШ п. Красный Строитель |  | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.9 | ГБОУ СОШ с.Н-Аделяково |  | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 2.10 | ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старое Эштебенькино |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2.11 | ГБОУ ООШ п.Советское Иглайкино |  | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 2.12 | ГБОУ ООШ с.Токмакла |  | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2.13 | ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино |  | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3** | **Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,****в том числе** | **чел.** | **40** | **17** | **5** | **1** | **1** | **8** | **6** | **2** |
| 3.1 | ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» |  | 40 | 17 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| **4** | **Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,****в том числе** | **чел.** | **13** | **1** | **1** | **2** | **2** | **2** | **2** | **3** |
| 4.1 | МБУК МЦКиД «Орфей» |  | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4.2 | МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального района Челно-Вершинский» |  | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **5.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,****В том числе** | **чел.** | **13** | **1** | **2** | **3** | **3** | **2** | **1** | **1** |
| 5.1 | МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района Челно-Вершинский» |  | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | **Итого** |  | **481** | **49** | **52** | **62** | **65** | **82** | **84** | **87** |

Таблица 11

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений муниципального района – всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** | **18** | **2** | **3** | **4** | **3** | **2** | **2** | **2** |
| **кв.м** | **966** | **87** | **138** | **195** | **222** | **108** | **108** | **108** |
| **млн. руб.** | **17,37** | **1,55** | **2,46** | **3,47** | **3,95** | **1,92** | **1,98** | **2,04** |
| 1.1 |  Челно-Вершины | домов | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| кв.м | 966 | 87 | 138 | 195 | 222 | 108 | 108 | 108 |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** | **21** | **2** | **3** | **4** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **кв.м** | **1002** | **114** | **177** | **183** | **150** | **126** | **126** | **126** |
| **млн. руб.** | **18,02** | **2,03** | **3,15** | **3,26** | **2,67** | **2,24** | **2,31** | **2,36** |
| 2.1 | Челно-Вершины | домов | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| кв.м | 960 | 114 | 177 | 183 | 108 | 126 | 126 | 126 |
| 2.2 | Девлезеркино | домов | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| кв.м | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  |

Таблица 12

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **-1** | **Строительство общеобразовательных учреждений – всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **уч. мест** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **млн. руб.** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,** **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **8** | **-** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| **млн. руб.** | **14,4** | - | 3,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| 2.1 | п.Сов.Нурлат | единиц | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 1,8 | - | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | с.Токмакла | единиц | 1 | - |  |  |  |  |  | 1 |
| млн. руб. | 1,8 | - |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 2.3 | п.Красная Горка | единиц | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 1,8 | - | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | с.Зубовка | единиц | 1 | - |  | 1 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 1,8 | - |  | 1,8 |  |  |  |  |
| 2.5 | с.М-Девлезеркино | единиц | 1 | - |  |  | 1 |  |  |  |
| млн. руб. | 1,8 | - |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 2.6 | с.Сиделькино | единиц | 1 | - |  |  |  |  |  | 1 |
| млн. руб. | 1,8 | - |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 2.7 | с.Чувашское Урметьево | единиц | 1 | - |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 1,8 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | с.Новая Таяба | единиц | 1 | - |  |  |  | 1 |  |  |
| млн. руб. | 1,8 | - |  |  |  | 1,8 |  |  |
| **3** | **Строительство учреждений культурно-досугового типа– всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **пос. мест** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **млн. руб.** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений – всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **8** | **-** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| **кв.м** | **12544** | **-** | **3136** | **1568** | **1568** | **1568** | **1568** | **3136** |
| **млн. руб.** | **40,0** | **-** | **10,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **10,0** |
| 4.1 | с.Каменный Брод | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 1568 |  | 1568 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | с.Токмакла | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| кв.м | 1568 |  |  | 1568 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 4.3 | п.Красный Строитель | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| кв.м. | 1568 |  | 1568 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с.Шламка | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| кв.м | 1568 |  |  |  |  |  | 1568 |  |
| млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
| 4.5 | с.Чув.Урметьево | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| кв.м | 1568 |  |  |  |  | 1568 |  |  |
| млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 4.6 | с.Девлезеркино | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| кв.м | 1568 |  |  |  | 1568 |  |  |  |
| млн. руб. | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 4.7 | с.Старое Эштебенькино | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| кв.м | 1568 |  |  |  |  |  |  | 1568 |
| млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 4.8 | с.Новое Аделяково | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| кв.м | 1568 |  |  |  |  |  |  | 1568 |
| млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |

Таблица 13

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство распределительных газопроводов - всего,****в том числе в разрезе сельских поселений:** | **км** | **13,16** | **-** | **2,86** | **3,0** | **1,5** | **3,4** | **2,4** |  |
| **млн. руб.** | **17,71** | **-** | **3,43** | **4,5** | **1,8** | **5,1** | **2,88** |  |
| 1.1 | Сиделькино (п.Р.Береза) | км | 4,5 | **-** |  | 3,0 | 1,5 |  |  |  |
| млн. руб. | 6,3 | **-** |  | 4,5 | 1,8 |  |  |  |
| 1.2 | Красный Строитель (п.Безводовка) | км | 2,86 | **-** | 2,86 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 3,43 | **-** | 3,43 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Краснояриха (п.п.Ибряйкино, Н-Нурлат) | км | 5,8 | **-** |  |  |  | 3,4 | 2,4 |  |
| млн. руб. | 7,98 | **-** |  |  |  | 5,1 | 2,88 |  |
| **2** | **Строительство локальных сетей водоснабжения -всего** | **млн. руб.** | **132,9** | **-** | **32,7** | **15,0** | **17,7** | **29,7** | **18,6** | **19,2** |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** | **44,3** | **-** | **10,9** | **5,0** | **5,9** | **9,9** | **6,2** | **6,4** |
| ***млн.руб*** | ***132,9*** | ***-*** | 32,7 | 15,0 | 17,7 | 29,7 | 18,6 | 19,2 |
| 2.1 | **В том числе в разрезе сельских поселений:** | **млн. руб.** | 132,9 | - | 32,7 | 15,0 | 17,7 | 29,7 | 18,6 | 19,2 |
| 2.2 | с.Сиделькино | км | 10,7 | - | 10,9 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 32,7 | - | 32,7 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | с.Чув.Эштебенькино | км | 9,9 | - |  |  |  | 9,9 |  |  |
| млн.руб. | 29,7 | - |  |  |  | 29,7 |  |  |
| 2.4 | с.Н-Эштебенькино | км | 6,2 | - |  |  |  |  | 6,2 |  |
| млн.руб. | 18,6 | - |  |  |  |  | 18,6 |  |
| 2.5 | с.Сов.Нурлат | км | 6,4 | - |  |  |  |  |  | 6,4 |
| млн.руб. | 19,2 | - |  |  |  |  |  | 19,2 |
| 2.6 | с.Ст.Эштебенькино | км | 10,9 | - |  | 5,0 | 5,9 |  |  |  |
| млн.руб. | 32,7 | - |  | 15,0 | 17,7 |  |  |  |

Таблица 14

**Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование проектов** | **Един.****измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Челно-Вершины– всего,** | **млн. руб.** | **220,4** | **-** | **64,8** | **31,3** | **31** | **31,3** | **31** | **31** |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации  | млн. руб. | 15 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог  | км | 7 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| млн. руб. | 77 | - | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 32,5 | - | 10 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| *1.3.1* | *ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА* | *единиц* | *7* | *-* | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *млн.руб.* | *8,4* | *-* | *2,4* | *1,2* | *1,2* | *1,2* | *1,2* | *1,2* |
| *1.3.2* | *ВЛ-10 кВ* | *км* | *7* | *-* | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *млн.руб* | *7* | *-* | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *1.3.3* | *ВЛ-0,4 кВ* | *км* | *8* | *-* | *3* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *млн.руб* | *8* | *-* | *3* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *1.3.4* | *Линия уличного освещения* | *км* | *7* | *-* | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *млн.руб* | *9,1* | *-* | *2,6* | *1,3* | *1,3* | *1,3* | *1,3* | *1,3* |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 8,4 | - | 2,8 | 1,3 | 1 | 1,3 | 1 | 1 |
| *1.4.1* | *Строительство газопровода среднего давления* | *км* | *3,5* | *-* | *1,0* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0.5* |
| *млн.руб* | *3,5* | *-* | *1,0* | *0,5* | *0.5* | *0.5* | *0.5* | *0,5* |
| *1.4.2* | *Строительство газораспределительных пунктов* | *ед.* | *3* | *-* | *1* | *1* |  | *1* |  |  |
| *млн.руб* | *0,9* | *-* | *0,3* | *0,3* |  | *0,3* |  |  |
| *1.4.3* | *Строительство газопровода низкого давления* | *км* | *4* | *-* | *1,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* |
| *млн.руб* | *4* | *-* | *1,5* | *0,5* | *0,5* | *0.5* | *0,5* | *0,5* |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 10,5 | - | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| *1.5.1* | *Строительство водозаборов (артезианских скважин)* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5.3* | *Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5.4* | *Строительство водопровода* | *км* | 7 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *млн.руб* | 10,5 | - | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 77 | - | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) детского сада* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.3* | *Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.4* | *Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) спортивного сооружения* | *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров* | *км* | *7* | *-* | *2* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *млн.руб* | *77* | *-* | *22* | *11* | *11* | *11* | *11* | *11* |
| *1.5.3* | *Озеленение улиц и площадей* | *кв.м* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Объемы и источники финансирования Программы**

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области и района, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 460,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 134,42 млн. рублей;

за счет средств бюджета области – 291,74 млн. рублей;

за счет средств бюджета района – 1,16 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 33,48 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

**в 2014-2020 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** **Программы** | **Объемы и источники финансирования** |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (млн. руб.)** |
| **Всего** | **В т.ч. по годам реализации Программы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района,– всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **17,37** | **1,55** | **2,46** | **3,47** | **3,95** | **1,92** | **1,98** | **2,04** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***3,13*** | ***0,28*** | ***0,44*** | ***0,62*** | ***0,71*** | ***0,35*** | ***0,36*** | ***0,37*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***6,76*** | ***0,60*** | ***0,96*** | ***1,35*** | ***1,54*** | ***0,75*** | ***0,77*** | ***0,79*** |
| ***- районный бюджет*** | ***0,53*** | ***0,05*** | ***0,08*** | ***0,11*** | ***0,12*** | ***0,05*** | ***0,06*** | ***0,06*** |
| ***- бюджет МО*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***- внебюджетные источники*** | ***6,95*** | ***0,62*** | ***0,98*** | ***1,39*** | ***1,58*** | ***0,77*** | ***0,79*** | ***0,82*** |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **18,02** | **2,03** | **3,15** | **3,26** | **2,67** | **2,24** | **2,31** | **2,36** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***3,79*** | ***0,43*** | ***0,66*** | ***0,68*** | ***0,56*** | ***0,47*** | ***0,49*** | ***0,5*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***8,19*** | ***0,92*** | ***1,43*** | ***1,48*** | ***1,22*** | ***1,02*** | ***1,05*** | ***1,07*** |
| ***- районный бюджет*** | ***0,63*** | ***0,07*** | ***0,11*** | ***0,12*** | ***0,09*** | ***0,08*** | ***0,08*** | ***0,08*** |
| ***- бюджет МО*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***- внебюджетные источники*** | ***5,41*** | ***0,61*** | ***0,95*** | ***0,98*** | ***0,80*** | ***0,67*** | ***0,69*** | ***0,71*** |
| **-3** | **Строительство общеобразовательных учреждений – всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- федеральный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- региональный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- районный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- бюджет МО*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- внебюджетные источники*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,** **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **14,4** | **-** | **3,6** | **1,8** | **1,8** | **1,8** | **1,8** | **3,6** |
| ***- федеральный бюджет*** | *4,2* | *-* | *1,1* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *1,1* |
| ***- региональный бюджет*** | *9,4* | *-* | *2,3* | *1,2* | *1,2* | *1,2* | *1,2* | *2,3* |
| ***- районный бюджет*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***- бюджет МО*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***- внебюджетные источники*** | *0,8* |  | *0,2* | *0,1* | *0,1* | *0,1* | *0,1* | *0,2* |
| **5** | **Строительство учреждений культурно-досугового типах– всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- федеральный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- региональный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- районный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- бюджет МО*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- внебюджетные источники*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | **Строительство плоскостных спортивных сооружений– всегов том числе по населенным пунктам:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **40,0** | **-** | **10,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **10,0** |
| ***- федеральный бюджет*** | 12,0 | - | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| ***- региональный бюджет*** | 26,2 | - | 6,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 6,5 |
| ***- районный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- бюджет МО*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- внебюджетные источники*** | 1,8 | - | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| **7** | **Строительство распределительных сетей газопровода - всего,****в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **17,71** | **-** | **3,43** | **4,5** | **1,8** | **5,1** | **2,88** | **-** |
| ***- федеральный бюджет*** | 5,31 | - | 1,03 | 1,35 | 0,54 | 1,53 | 0,86 |  |
| ***- региональный бюджет*** | 11,52 | - | 2,23 | 2,93 | 1,17 | 3,32 | 1,87 |  |
| ***- районный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- бюджет МО*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- внебюджетные источники*** | 0,88 | - | 0,17 | 0,22 | 0,09 | 0,25 | 0,15 | - |
| 8 | **Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **132,9** | **-** | **32,7** | **15,0** | **17,7** | **29,7** | **18,6** | **19,2** |
| ***- федеральный бюджет*** | 39,87 | - | 9,81 | 4,5 | 5,31 | 8,91 | 5,58 | 5,76 |
| ***- региональный бюджет*** | 86,4 | - | 21,26 | 9,75 | 11,51 | 19,31 | 12,09 | 12,48 |
| ***- районный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- бюджет МО*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- внебюджетные источники*** | 6,63 | - | 1,63 | 0,75 | 0,88 | 1,48 | 0,93 | 0,96 |
| 9 | **Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **220,4** | **-** | **64,8** | **31,3** | **31** | **31,3** | **31** | **31** |
| ***- федеральный бюджет*** | 66,12 | - | 19,44 | 9,39 | 9,3 | 9,39 | 9,3 | 9,3 |
| ***- региональный бюджет*** | 143,27 | - | 42,12 | 20,35 | 20,15 | 20,35 | 20,15 | 20,15 |
| ***- районный бюджет*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- бюджет МО*** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***- внебюджетные источники*** | 11,01 | - | 3,24 | 1,56 | 1,55 | 1,56 | 1,55 | 1,55 |
|  | **Итого по всем мероприятиям Программы** | **Объем финансирования – всего,**в том числе за счет средств: | **460,8** | **3,58** | **120,14** | **64,33** | **63,92** | **77,06** | **63,57** | **68,2** |
| ***- федеральный бюджет*** | **134,42** | **0,71** | **35,48** | **18,54** | **18,42** | **22,65** | **18,59** | **20,03** |
| ***- региональный бюджет*** | **291,74** | **1,52** | **76,8** | **40,36** | **40,09** | **49,25** | **40,43** | **43,29** |
| ***- районный бюджет*** | **1,16** | **0,12** | **0,19** | **0,23** | **0,21** | **0,13** | **0,14** | **0,14** |
| ***- бюджет МО*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***- внебюджетные источники*** | **33,48** | **1,23** | **7,67** | **5,2** | **5,2** | **5,03** | **4,41** | **4,74** |

1. **Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация муниципального района Челно-Вершинский.

Администрация муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

1. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.